## Sheet1
表1：石嘴山市辖区存量住宅用地项目清单
单位：公顷
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道（乡镇） | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积
（1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） | （8） | （9） | （10） | （11） | （12）
1 | 世纪大道东片区 | 刘永生 | 大武口区朝阳街道 | 大武口区解放东街以南、世纪大道以东、工农大渠以北 | 普通商品房 | 2.9284 | 2009-12-09 14:26 | 2010-12-30 14:26 | 2012-12-30 14:26 | 未动工
2 | 舍予园三产区B区商住用地Ⅰ号片区 | 石嘴山市九柱城市发展集团有限公司 | 大武口区长胜街道 | 贺兰山路西、沙湖大道北、归韭沟南、前进路西 | 普通商品房 | 12.1565 | 2010-02-08 16:39 | 2010-09-17 16:39 | 2012-09-16 16:39 | 已动工未竣工 | 11
3 | 大武口区市十七中北侧改造地块 | 石嘴山市静安房地产开发有限公司 | 大武口区人民路街道 | 市十七中以北、工人街以南、贺兰山路以东、人民路以西 | 普通商品房 | 1.5176 | 2011-01-21 08:48 | 2011-07-01 08:48 | 2014-07-01 08:48 | 未动工
4 | 府佑水香三期项目01号地块 | 石嘴山市众安房地产开发有限公司 | 大武口区锦林街道 | 大武口区沙湖大道以北，归韭沟以南，环湖路以西，世纪大道以东 | 普通商品房 | 10.7854 | 2011-05-23 08:44 | 2011-11-17 08:44 | 2013-11-17 08:44 | 已动工未竣工 | 11.3531
[5 empty] | 廉租住房 | 0.56765
5 | 滨河大道西、第三排水沟南待开发用地（黄河古渡坊） | 石嘴山市静安房地产开发有限公司 | 惠农区园艺镇 | 惠农滨河新区静宁街延伸段东、滨河大道西侧 | 普通商品房 | 7.7655 | 2011-09-06 15:03 | 2011-11-01 15:03 | 2013-11-01 15:03 | 已动工未竣工 | 7.7655
6 | 原宁煤集团仓库改造用地（九柱·玖裕臺） | 石嘴山市静安房地产开发有限公司 | 大武口区人民路街道 | 大武口区建设东街以南、前进北路以东、永康北路以西 | 公共租赁住房 | 0.6623 | 2012-07-03 09:13 | 2013-07-02 09:13 | 2015-07-01 09:13 | 已动工未竣工 | 3.0525
[5 empty] | 普通商品房 | 10.1752
7 | 市福利院附近平房片区改造A-1地块（锦房清华苑） | 宁夏圣华恒基房地产开发有限公司 | 大武口区长城街道 | 大武口区建设西街以北、鸣沙路以西 | 公共租赁住房 | 0.0548 | 2014-10-08 | 2015-09-25 | 2018-09-25 | 已动工未竣工 | 0.4756
[5 empty] | 普通商品房 | 0.93121 |  | 2015-09-25 | 2018-09-25
8 | 市福利院附近平房片区改造A-2地块（锦房清华苑） | 宁夏圣华恒基房地产开发有限公司 | 大武口区长城街道 | 大武口区建设西街以北、鸣沙路以西 | 普通商品房 | 1.0601 | 2014-10-08 | 2015-09-25 | 2018-09-25 | 已动工未竣工 | 0.53
[5 empty] | 公共租赁住房 | 0.0624
9 | 惠农区成都路以南、滨河辅道以东、滨河大道以西地块项目 | 宁夏东升远翔置业有限公司 | 惠农区尾闸镇 | 惠农区滨河辅道东、成都路南、滨河大道西、亲水大道北 | 普通商品房 | 2.4885 | 2014-12-24 14:50 | 2015-08-02 14:50 | 2017-08-01 14:50 | 未动工
10 | 惠农区成都路以南、滨河辅道以东、滨河大道以西地块项目 | 宁夏东升远翔置业有限公司 | 惠农区尾闸镇 | 惠农区滨河辅道东、成都路南、滨河大道西、亲水大道北 | 普通商品房 | 2.5312 | 2014-12-24 15:14 | 2015-08-02 15:14 | 2017-08-01 15:14 | 未动工
11 | 居住、商业及服务业项目（华祥学府） | 宁夏华祥房地产开发有限公司 | 惠农区南街街道 | 惠农区滨河新区静宁街东、惠裕路南、滨河大道西、惠泽路北侧 | 普通商品房 | 5.4728 | 2015-03-24 09:59 | 2016-02-29 | 2018-02-28 | 已动工未竣工 | 3.9182
12 | 煤矸石山治理项目地块1 | 宁夏锦华金脉房地产开发有限公司 | 大武口区人民路街道 | 大武口区世纪大道以东、山水大道以北 | 普通商品房 | 11.9307 | 2016-01-13 | 2015-02-27 | 2017-02-27 | 未动工
[5 empty] | 公共租赁住房 | 0.6279
13 | 煤矸石山治理项目地块2 | 宁夏锦华金脉房地产开发有限公司 | 大武口区人民路街道 | 大武口区世纪大道以东、山水大道以北 | 公共租赁住房 | 0.3395 | 2016-01-13 | 2015-02-27 | 2017-02-27 | 未动工
[5 empty] | 普通商品房 | 6.4511 | 2016-01-13 | 2015-02-27 | 2017-02-27
14 | 锅炉检验所及家属院改造地块 | 石嘴山市宏顺房地产开发有限公司 | 大武口区青山街道 | 大武口区朝阳西街以东、台湾北路以南 | 普通商品住房用地 | 0.4112 | 2022年10月15日 | 2023-10-18 | 2025-10-18 | 已动工未竣工 | 0.33
15 | 大武口区朝阳西街以东、台湾路以南、公安小区以西（锅检所地块） | 石嘴山市宏顺房地产开发有限公司 | 大武口区青山街道 | 大武口区朝阳西街以东、台湾北路以南 | 普通商品住房用地 | 1.4064 | 2022年08月05日 | 2023-03-20 | 2025-03-20 | 已动工未竣工 | 1.12
16 | 大武口区星海明珠小区部分地块 | 宁夏银启达房地产开发有限责任公司 | 大武口区长胜街道 | 大武口区大汝路以东、沙湖大道以北 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.54588 | 2022年08月12日 | 2023-08-14 | 2025-08-14 | 已动工未竣工 | 0.54588
[6 empty] | 80.8723 |  |  |  |  | 40.0908
填表说明： 1.关于（2）项目名称：填写楼盘名称或小区名称。 2.关于（3）开发企业：对应出让合同或者划拨决定书中的土地使用权人，应准确填写企业全称。 3.关于（4）所在区和街道（乡镇）:填写所在的市辖区和街道（乡镇）。 4.关于（5）具体位置：填写详细地址或四至。 5.关于（6）住宅类型：选择填写“普通商品房”“租赁型商品房”“共有产权房”“公租房”“保障性租赁住房”。 6.关于（7）土地面积：填写出让合同或划拨决定书供应面积。 7.关于（8）供地时间：填写出让合同签订日期或划拨决定书核发日期。 8.关于（9）约定开工时间：填写出让合同或划拨决定书约定、规定的开工日期。 9.关于（10）约定竣工时间：填写出让合同或划拨决定书约定、规定的竣工日期。 10.关于（11）建设状态：选择填写“已动工未竣工”“未动工”。 11.关于（12）未销售房屋的土地面积：此项只针对“已动工未竣工”的项目，“未动工”项目不需填写。核算方法为：设该地块总面积为S，起出让合同中约定的容积率为R，已核发销售许可证或预售许可证的建筑面积为A，则未纳入房屋销售的土地面积=S-A/R。其中A的具体数值应根据房屋主管部门依法核发的证载面积确定。 12.各表项数量关系：（7）≥（12）。