附件1：

石嘴山市科技发展专项项目管理实施细则（暂行）

为进一步促进石嘴山市科技发展专项项目（以下简称“项目”）管理的科学化、规范化、制度化，切实提高管理水平、工作效率和实施效果，特修订《石嘴山市科技发展专项项目管理实施细则（暂行）》（以下简称“细则”）。

第一条  制定依据

依据《自治区党委 人民政府印发<关于实施科技强区行动提升区域创新能力的若干意见>的通知》(宁党发〔2022〕4号)《宁夏回族自治区重点研发计划管理办法》(宁科规发〔2021〕3号)《自治区人民政府办公厅关于改革完善自治区财政科研经费管理的实施意见》（宁政办发〔2022〕53号）《自治区财政科研项目专家咨询费管理暂行办法》（宁财规发〔2022〕13号）《中共石嘴山市委员会 石嘴山市人民政府印发<关于开展科技强市行动助力产业转型示范市建设实施方案>的通知》（石党发〔2023〕21号）《石嘴山市人民政府关于印发<石嘴山市本级财政专项资金管理办法（试行）>的通知》（石政发〔2023〕1号）。

第二条  支持方向

本细则支持的项目包括科技攻关、科技成果转化、科技合作、科技人才培养、基础理论研究、创新平台建设、科技特派员创业服务、科学技术普及、软科学研究、科技中介服务机构培育等科技创新项目。项目设置根据实际需要进行动态调整。

第三条  支持方式

项目支持方式分为实施前引导（以下简称“前引导”）、验收后支持（以下简称“后支持”）两种，包括重大、重点、一般三个层次。

前引导项目重点支持战略性、基础性、公益性研究，以及产业关键共性技术攻关和集成创新，财政资金按照项目总经费不超过30%的比例支持，重大、重点、一般三个层次支持金额原则上分别不超过200万元、100万元、50万元。

后支持项目重点支持企业自主实施的技术攻关及成果转化项目，企业先行投入资金组织实施，待项目验收合格后，按核定的项目研发总投入30%，最高不超过200万元给予补助，资金计划编入下一年度预算进行拨付。

协同创新项目，由牵头承担单位确定各自任务和资金分配，并签订任务分工及相应经费使用协议，原则上财政资金拨付市外单位比例不得高于40%。

公益性、战略性重大项目，按照“一事一议”方式组织申报评审和立项实施。

第四条  职责分工

（一）市科技局是项目主管部门，主要职责：

1.研究制定项目管理实施细则，研究提出项目计划总体任务布局及专项设置建议；

2.根据财政预算资金总额度，联合市财政局下达项目计划；

3.负责开展项目受理、评审立项、过程管理、结题验收、成果登记等工作；

4.组织推荐自治区级各类科技创新项目；

5.组织开展科研诚信管理等。

（二）各县（区）科技局主要职责：

1.研究提出本辖区科技创新需求；

2.履行本辖区项目推荐、审核职责。对项目申请单位、项目负责人及项目合作方的资质、科研能力、申报材料的真实性、完整性和时效性等内容进行审核;

3.配合自治区、市科技部门开展项目管理、监督、评估等工作。

（三）项目承担单位的主要职责:

1.按照签订的项目合同（任务）书组织实施项目，以自我管理为主，履行合同（任务）书各项条款，落实自筹经费及配套支撑条件，完成项目任务和目标；

2.严格执行项目和资金管理规定，落实项目和资金管理主体责任，完善科研、财务、诚信、档案等内部管理制度，落实激励科研人员的政策措施；

3.及时报告项目执行中出现的重大事项，编报项目年度执行情况报告，做好验收和绩效管理等工作，主动接受监督、检查；

4.履行保密、知识产权保护等责任和义务，落实科技成果登记制度，推动项目成果转化应用。

第五条  归口管理科室

（一）高新技术科负责管理工业领域科技攻关、科技成果转化、科技合作、创新平台建设、基础理论研究等项目征集、评审、监督、验收、档案收集整理等工作。

（二）农村与社会发展科技科负责管理农业与社会发展领域科技攻关、科技成果转化、科技合作、创新平台建设、基础理论研究、科技特派员创业服务等项目征集、评审、监督、验收、档案收集整理等工作。

（三）创新体系建设科负责管理科技人才培养、科学技术普及、软科学研究、科技中介服务机构培育等项目征集、评审、监督、验收、档案收集整理等工作。

第六条  申报受理

项目常年受理申报，分批出库评审、立项、实施。

（一）征集。创新体系建设科根据本级财政资金预算牵头提出项目经费计划报局务会审定。各归口管理科室根据局务会确定的计划，制定、发布各领域项目申报通知（指南），征集项目。

（二）申报。项目原则上在“宁夏科技管理信息系统-石嘴山市”端口中申报，由各归口管理科室、县（区）科技局指导企业做好项目申报工作。没有进行脱密的项目不予受理，项目承担单位、推荐部门、市科技局按照有关规定加强保密管理，防止泄密。具体申报条件如下：

1.申报单位应为石嘴山市内注册，具有独立法人资格，具备项目实施的基础条件，拥有较强的科研人才队伍，在该领域具备技术优势的企事业单位等。

2.多个单位组成申报团队联合申报的，应事先签订合作协议，并明确项目牵头单位、项目负责人、任务分工及各方责任义务。

3.项目负责人同期主持或参与国家、自治区和市级科技项目数不超过3项，其中主持国家、自治区和市级科技项目数不超过2项（含2项），重点项目同期只能主持1项。

4.项目申报单位和项目负责人无科研失信记录。在申报时须签署科研诚信承诺书，对材料的真实性和完整性等作出信用承诺。

5.申报主体原则上应在申报前对研发内容进行查新，并在申报时提供有效（一年内）科技查新报告。

（三）审核。由县（区）科技局、各归口管理科室逐级对项目申报材料进行审核，县（区）科技局对项目申报单位、项目负责人及项目合作方的资质、科研能力、申报材料的真实性、完整性和时效性等内容进行初审;各归口管理科室对以上内容进行复审，并同时对项目申报单位信用记录及项目查重、查新等情况进行审核。

（四）存在以下情况不予受理：

1.承担1项以上（含1项）国家、自治区、市级科技项目到期无正当理由没有完成验收（结题）的；

2.同类项目（实质性内容基本一致）已被国家、自治区或市级科技项目立项的；

3.项目申报单位和项目负责人有重大科研失信处罚记录的（已修复的除外）；

4.未经过县（区）科技局审核推荐的项目（市属以上单位申报的项目除外）。

第七条  评审

项目以专家评审和项目实施主体赋分作为立项依据，其中专家评审权重占60%，项目实施主体赋分权重占40%。

（一）专家评审。以通讯评审为主，对入库项目，由各归口管理科室根据项目申报情况分组，原则上所有参与项目评审的专家从宁夏科技专家库中抽取，组织线上通讯评审，专家应严格遵守自治区科技厅专家评审制度。评审内容主要是：审核项目的必要性、创新性、可行性、可考核性、成果应用性、绩效目标可实现性及研发总预算合理性，并将查新报告作为主要参考。

（二）项目实施主体赋分。项目通过专家评审后，由相关归口管理科室牵头会同项目实施主体所在辖区科技局共2名以上工作人员及专家若干名，对项目实施主体进行现场核查和赋分（市属以上单位申报的项目由归口管理科室组织），卫生领域、软科学课题研究、科技中介服务机构培育项目根据实际情况自行确定赋分方式。同时邀请财政局相关人员参与。现场赋分因素见附件。

第八条  立项

（一）会商。项目由创新体系建设科牵头组织相关归口管理科室与市财政局相关科室进行会商，积极吸纳合理化意见建议。

（二）核查。各归口管理科室对拟立项项目实施主体经营状况、环保（重大）、安全生产（重大）、科研诚信等情况进行核查，市财政局对税收缴纳情况进行核查。核查结果作为是否立项的重要条件之一，核查结果有异常且在规定时间内未整改的，原则不予立项或暂缓立项。

（三）决策。各相关归口管理科室根据评审结果及核查、会商情况，结合市级科技发展专项经费预算等，以书面形式提出拟立项项目建议清单并提交局党组会研究决策。

（四）公示。经审定的拟立项项目在石嘴山市人民政府网站或石嘴山科技公众号上公示，接受社会监督，公示时间一般不少于5个工作日。拟采取前引导方式支持的项目，可在项目公示期间申请调整为后支持项目并列入后支持项目备选清单。公示期间有异议的，经核实反映情况属实并需调整的，报局党组会重新研究决策。

（五）下达计划。公示期满无异议的，创新体系建设科编制项目立项文件，由市科技局下达计划。

（六）签订合同（任务）书。各归口管理科室原则上在立项文件下达后30个工作日内，指导项目承担单位完成科技计划项目合同（任务）书的签订。无正当理由在规定时间内未签订合同（任务）书的视为自动放弃项目承担资格。项目合同（任务）书按照立项文件顺序编号一式四份，由创新体系建设科、各归口管理科室、县（区）科技局、项目承担单位各执一份。

（七）资金拨付。创新体系建设科会同局办公室（财务）在项目任务书签订后30个工作日内拨付资金。项目立项专家咨询费由局办公室（财务）按照《自治区财政科研项目专家咨询费管理暂行办法》（宁财规发〔2022〕13号）向专家发放，原则上通过银行转账方式发放。

第九条  实施管理

（一）实施期限。项目实施期限自科技计划项目合同（任务）书签订之日起计算，原则上不超过2年。

（二）跟踪管理。各归口管理科室会同各县（区）科技局按照“两头严、中间松”的原则，负责项目实施全程跟踪管理。

项目计划下达后，项目牵头承担单位、项目负责人、实施年限、考核指标、自筹资金以及专项资金中设备费调增事项原则上不得变更。以上事项如有客观原因必须调整，由项目承担单位向所属县（区）科技局提出书面申请，县（区）科技局进行初步核实后以正式文件向市科技局提交申请（市属以上单位直接向市科技局提出申请），由归口管理科室负责受理、审查，组织专家对项目已执行情况及变更必要性进行评议，形成综合意见报局党组会审定后批复调整。

前引导项目实行“双随机、一公开”的过程管理方式，必要时委托专业机构对重大项目进行中期评估（审计），原则上1个年度内对1个项目的中期评估不超过1次。中期评估未通过的项目，由项目归口管理科室提出限期整改、终止项目实施、收回财政资金等相应处理建议，提交局党组会研究审定后由归口管理科室执行。后支持项目实行备案制管理，不再进行中期评估。

由于不可抗力因素或其它客观原因需要终止的项目，由项目承担单位提出终止申请。项目承担单位应当对项目已开展的工作、阶段性成果等情况做出书面报告，并做出经费决算或审计报告，经县（区）科技局同意后报市科技局（市属以上单位直接报市科技局），由归口管理科室审核后提出项目终止及收回剩余资金建议提请局党组会审定后执行。项目承担单位不主动申请的，由项目推荐部门提出处理建议报市科技局批复后执行。

因非正当理由致使项目终止的，由项目归口管理科室对项目执行、经费支出、科研失信及违规等情况进行调查核实，提出处理建议提请局党组会审定后执行。

涉及财政科技专项资金收回等事项，由归口管理科室会同创新体系建设科核实后办理。

（三）绩效评价。市科技局相关归口管理科室组织项目承担单位建立健全科研和财务管理相结合的内部控制制度，规范项目资金管理，强化资金使用绩效评价（可委托专业机构开展），保证资金使用安全、规范、有效。

第十条  验收管理

（一）按照“谁立项、谁验收”的原则组织开展。

（二）项目承担单位必须在项目执行期满前3个月内，提交验收申请材料。经县（区）科技局、归口管理科室审核后（市属以上单位的项目由归口管理科室审核），由各归口管理科室组织验收。

逾期12个月尚未申请验收的，由归口管理科室组织专家对项目已开展的工作、阶段性成果、经费使用情况等进行评估，提出项目终止、追缴专项资金以及科研诚信处理意见报局党组会审定执行。

（三）项目因故不能按期完成须申请延期的，项目承担单位应在项目执行期结束前3个月内向县（区）科技局提出延期申请，县（区）科技局研究后报市科技局归口管理科室受理、核查并提交局党组会研究审定批准后执行（市属以上单位直接向归口管理科室提出申请）。项目延期原则上只能申请1次，延期时间原则上不超过12个月。

（四）财政支持金额50万元（含）以上的项目在项目验收时需提供具有资质的中介机构出具的项目经费支出专项审计报告；财政支持金额50万元以下项目在验收中需提交项目经费决算表和专项经费支出发票、销售合同等相关票据。

（五）各归口管理科室负责督促项目承担单位在规定的验收期限内按要求提交验收申请，对项目承担单位合同（任务）书规定的项目研究任务、技术指标完成情况及提供的相关印证资料真实性进行审查，指导规范编写技术报告、工作报告等资料。审查合格的项目，由归口管理科室通知项目承担单位提交验收材料，超过项目合同（任务）书约定完成时限6个月的项目须提供项目延期申请、批复手续。

（六）各归口管理科室在项目到期后6个月内组织完成验收工作。原则上项目验收专家组中须有1名财务专家。项目验收以合同（任务）书为主要依据，技术评价与资金评议合并进行。技术专家、财务专家以合同（任务）书约定内容和验收资料为依据进行评价，综合形成合格、不合格、结题三类验收结论。项目验收专家咨询费由项目承担单位按照《自治区财政科研项目专家咨询费管理暂行办法》（宁财规发〔2022〕13号）规定从项目经费中列支。

（七）验收合格的项目,在验收工作结束之日起30个工作日内，归口管理科室负责将验收资料、验收证书一式三份按程序履行相关审签手续后由局办公室统一加盖验收印章。由项目验收档案归口管理科室、创新体系建设科、项目承担单位各执一份。

（八）项目验收结论为合格，结余资金留归承担单位，用于科技创新活动支出。验收结论为不合格的且拒不验收的，由各归口管理科室根据专家组验收意见，进行专项资金追缴、结余资金收回，并记入科研失信行为记录，3年内取消项目实施单位及项目负责人推荐、申报各级各类科技计划项目及奖补政策的资格。

（九）对已勤勉尽责，因科研不确定性、技术路线选择失误、市场风险影响或其他不可预见原因，未实现项目预定目标的，经专家评议认定为结题的，不予追究科研失败责任，不进行科研失信处理，合理合规的已支出资金不予追缴，结余资金收回。

第十一条  科技成果评价和登记

（一）各归口管理科室按照验收专家提出的意见建议，对能够形成市级科技成果的，向创新体系建设科汇交相关资料，由创新体系建设科制发市级科技成果登记证书，局办公室加盖印章。

（二）创新体系建设科负责自主立项项目科技成果评价工作。对项目承担单位委托具有资质的中介机构开展成果评价，并出具评价意见，能够形成市级科技成果的，可制发市级科技成果登记证书。

（三）对立项的各级项目及经市级登记的科技成果中科技创新水平较高的，由归口管理科室指导、督促、推荐自治区科技成果评价。

第十二条  资料管理

验收、成果评价资料由各相关科室归口管理。

第十三条  监督

（一）在项目立项、实施、验收等过程中应邀请驻派纪检组进行监督，同时接受审计部门审计。

（二）项目立项后签订合同（任务）书前，由各归口管理科室组织对企业法人、项目负责人、财务负责人进行廉政风险谈话，签订廉洁承诺书。

（三）项目资金使用、管理根据《自治区人民政府办公厅关于改革完善自治区财政科研经费管理的实施意见》（宁政办发〔2022〕53号）《自治区人民政府办公厅关于转发科技厅财政厅<宁夏回族自治区财政科研项目和资金管理办法>的通知》（宁政办发〔2015〕8号）《自治区财政厅 自治区科技厅 自治区人才办关于印发<关于完善自治区财政科研项目资金管理等政策的实施意见>的通知》（宁财（教）发〔2017〕838号）《石嘴山市人民政府关于印发<石嘴山市本级财政专项资金管理办法（试行）>的通知》（石政发〔2023〕1号）相关规定实施。项目承担单位要依法依规使用项目资金，做到专款专用。任何单位或个人不得以任何形式、任何理由截留或挪用专项资金。对违反规定的，一经查出，责令限期整改，对整改不到位的，将全额收缴截留或挪用的资金，并追究有关人员的责任。

本细则自2023年10月10日实施。本细则修订前立项项目，按当时细则执行。若与自治区科技厅有关规定冲突，则以自治区科技厅要求为主。本细则由市科技局负责解释。