石嘴山市农业农村局

石农函〔2022〕68号

关于市政协十二届一次会议

第56号-1建议答复的函

民建市委会：

您提出的关于继续推动我市提升农村人居环境整治的提案收悉，现答复如下：

今年以来，石嘴山市农村人居环境整治工作围绕庭院美、村庄美、田园美、环境美，聚焦乡村建设、“厕所革命”、生活垃圾治理、生活污水治理、村容村貌提升等重点工作，全域整治、整体推进，各县区党委、政府切实履行主体责任，各乡镇、村坚决扛起属地责任，干部带头，群众参与，形成了农村人居环境整治的拳头合力，村容村貌得到明显改观，人居环境持续改善。
一是强化要素保障。成立了市农村人居环境整治工作专班，制定了专班工作方案、《石嘴山市农村人居环境整治提升五年行动实施方案》，明确了责任单位分工、重点工作措施及完成时限，压紧压实各部门责任。工作专班于2月份围绕中心村建设对三县区农村人居环境整治工作进行了专题调研，召开了农村人居环境整治工作专班联席会议，对今年的工作进行了再安排再部署。建立“月调度、季排名、半年观摩”工作机制；统筹整合各类项目资金1.78亿元，建设污水管网、美丽村庄等人居环境项目56个。

二是优化村庄规划布局。自2019年起，整合原村庄规划、村庄建设规划、村土地利用规划、土地整治规划，实施“多规合一”实用性村庄规划编制，优先选取产业发展较好、常住人口、耕地等实际情况确定村庄定位、提出村庄的发展方向，合理布局乡村住宅、产业、耕地、道路和公共服务设施，优化乡村生产生活生态空间格局，全市已有31个行政村完成了“多规合一”实用性村庄规划编制。2022年开展规划编制13个（惠农区5个、平罗县8个），目前正在有序推进。

三是着力改善村容村貌。按照“一村一庄”、宜居宜业的思路，围绕“人口集中、产业集聚、要素集约、功能集成”总体要求，统筹整合山水林田湖草、美丽宜居村庄、人居环境整县区推进、一事一议等项目资金8000余万元，选择20个常住人口多、产业基础好、交通便利、位置优越的行政村作为中心村重点打造，全面提升“中心村”人口、产业、基础设施和公共服务聚集能力，吸引农村居民由分散居住向“中心村”集中，让百姓继续在乡土中感受新变化、乐享新生活。以京藏高速公路、109、110国道和301省道、简滨公路、红礼路“三纵三横”交通主干道沿线两侧、城乡结合部等地段为重点，深入开展村庄清洁、庭院清洁、农业生产废弃物整治、乡村绿化四大攻坚行动，全力打好拆、清、整、建组合拳，对积存垃圾、残垣断壁、废旧棚房、草垛杂物、粪污粪堆、沟渠垃圾等进行全面整治，累计清理乱堆乱放3580处、私搭乱建930余处、生活垃圾3200余吨，全力打造整洁亮丽、秩序井然、环境优美的乡村新面貌。加大问题排查整改，稳步推进农村厕所革命。以中心村和规划保留村为重点，同步推进污水管网和户厕建设，今年计划新建农村户用卫生厕所710座，目前已建成563座，全市农村卫生厕所普及率达91.7%。持续开展问题厕所排查整改，扎实开展农村改厕“回头看”，及时归纳整理、找准症结、分类处置，全市累计摸排问题厕所6004 座，已完成整改5298座，剩余706座问题厕所正在积极组织整改。

四是发动群众参与，增强内生“动力”，构建共治共管共享长效机制。全面推行“红黑榜”评选晾晒、“最美庭院”创建、农户“门前三包”等机制，在75个村实施积分兑换奖励，有效调动广大群众参与环境整治的积极性和主动性。进一步规范群众行为习惯，提升文明素质，形成人人参与人居环境整治的浓厚氛围。建立完善督查推进机制，实行分级包干，解决好重建轻管、垃圾反弹等问题。以乡镇为单位每月开展评比排名，实行“脏乱差”突出问题曝光督办，有效压实责任、传导压力，逐步形成人人有责、人人尽责的常态化管护机制。                                       

                         石嘴山市农业农村局       

                           2022年9月5日        

联系单位及电话：石嘴山市农业农村局  2218651

  抄送：市政协提案委员会，市政府督查室。
  石嘴山市农业农村局                      2022年9月5日印发  
A  


〔此件依申请公开〕
















